## 62422 02 25 11
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 62422 ALUMBRADO PUBLICO
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
62422 02 25 11.- ALUMBRADO PÚBLICO
29 | ALUMBRADO PÚBLICO (CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DEL CASCO URBANO Y VALLE DE GUAYMAS) | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 15000 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT.LIC. PUB.
| SUBTOTAL 62422 02 25 11 | 3500000 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 3500000 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61607 02 25 23
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61607 OBRAS FLUVIALES
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
616 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA U OBRA PESADA
61607 02 25 23.- OBRAS PLUVIALES
28 | OBRAS PLUVIALES | 8453263.99 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 25000 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61425 02 15 | 8453263.99 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 8453263.99 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

## 61425 02 15
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61425 02 15.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
27 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | OBRAS | 1500 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61425 02 15 | 150000 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 150000 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61422 02 25 30
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61422 02 25 30.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS
C-00162/0056, C-00162/0057, C-00162/0059, C-00162/0060, C-00162/0061, C-00162/0062.- | RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO CARLOS ROMERO DESCHAMPS; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS; REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN BLVD. SAN GERMAN ENTRE MAR CARIBE Y GLORIETA; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PUERTO Y RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VISTA DORADA, EN SECTOR GUAYMAS NORTE | 0 | 14384105.84 | 14257147.73 | 0 | 100% | 0% | 37900 | M2 | 20000 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO | Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00162/0063 Y C-00162/0058 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRACC. VILLAS DE MIRAMAR Y REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE BLVD. LOMAS DE CORTES DESDE BLVD. LUIS ENCINAS HASTA ENTRADA DE TEC DE MONTERREY, COLONIA MIRAMAR | 0 | 15581422.44 | 15581422.44 | 0 | 100% | 0% | 42200 | M2 | 15000 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | Cont. Lic. Pub. Nac.
1 | PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS | 0 | 35113.28 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 15000 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | Cont. Lic. Pub. Nac.
| SUBTOTAL 61422 02 25 30 | 0 | 30000641.56 | 29838570.17 | 0
| TOTALES: | 0 | 30000641.56 | 29838570.17 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61422 02 25 27
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61422 02 25 27.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
26 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (REMANENTES 2016) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | OBRAS | 250 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | CONT.LIC. PUB.
| SUBTOTAL 61422 02 25 27 | 12 | 12 | 0 | 0
| TOTALES: | 12 | 12 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61422 02 25 24
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61422 02 25 24.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
25 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL) | 100000000 | 4193.02 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26 | OBRAS | 24802 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | CONT.LIC. PUB.
| SUBTOTAL 61422 02 25 24 | 100000000 | 4193.02 | 0 | 0
| TOTALES: | 100000000 | 4193.02 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61422 02 25 15
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61422 02 25 15.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
24 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (PROGRAMA HABITAT) | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | OBRAS | 246 | HABITANTES | FEDERAL-HABITAT | CONT.LIC. POR INV.
| SUBTOTAL 61422 02 25 15 | 1800000 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 1800000 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61422 02 25 11
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
05 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. III ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COL. CANTERA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO | 0 | 978042.54 | 978042.54 | 0 | 100% | 0% | 658.79 | M2 | 500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
09 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA XIII SECTOR CALICHE | 0 | 1206498.32 | 1206498.32 | 0 | 100% | 0% | 1375 | M2 | 1500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Simp.
10 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 23 ENTRE AVENIDA XVII Y XVIII COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 22 ENTRE AVENIDA XVII HASTA TOPAR CON PROPIEDAD EN COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 22 Y CALLEJON SIN NOMBRE EN COL. CENTRO | 0 | 3885098.08 | 3885098.08 | 0 | 100% | 0% | 1739 | M2 | 2500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
19 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO PARA LLAMADA Y SALIDA PLUVIAL DESDE GUARIDA DEL TIGRE A SECTOR CALLEJÓN DEL BURRO COL. CENTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA BAHÍA Y CALLE PRIVADA PESCADOR EN COL. RASTRO PLAYA | 0 | 1059299.41 | 1059299.41 | 0 | 100% | 0% | 271.71 | M2 | 500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
23.1 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA SEGUNDA ENTRE CALLES 1 Y 3, EL RASTRO, GUAYMAS, SONORA. | 2403797 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1600 | M2 | 160 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT.LIC. POR INV.
23.2 | CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO DE 3 MTS X 50 MTS, (ANCHO VARIABLE) EN CALLE HERMANOS TALAMANTES Y AVENIDA TERCERA, RASTRO, GUAYMAS, SONORA | 134250 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 150 | M2 | 24 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
23.3 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA OO ENTRE PROLONGACION CALLE 10 Y CALLE 10A, COLONIA YUCATAN, GUAYMAS, SONORA. | 1108800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 792 | M2 | 79.2 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT.LIC. POR INV.
23.4 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA OO ENTRE PROLONGACION CALLE 11A Y 13, COLONIA YUCATAN, GUAYMAS, SONORA. | 1757400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1160 | M2 | 116 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT.LIC. POR INV.
23.5 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE EN SECTOR LA HERRADURA, COL. YUCATAN, GUAYMAS, SONORA. | 363750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 291 | M2 | 29.1 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT.LIC. POR INV.
| SUBTOTAL 61422 02 25 11 | 5767997 | 7128938.35 | 7128938.35 | 0
| TOTALES: | 5767997 | 7128938.35 | 7128938.35 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61422 02 15
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61422 02 15.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
C-00162/0056, C-00162/0057, C-00162/0059, C-00162/0060, C-00162/0061, C-00162/0062.- | RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO CARLOS ROMERO DESCHAMPS; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS; REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN BLVD. SAN GERMAN ENTRE MAR CARIBE Y GLORIETA; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PUERTO Y RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VISTA DORADA, EN SECTOR GUAYMAS NORTE | 0 | 126958 | 126958 | 0 | 100% | 0% | 37900 | M2 | 20000 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | Cont. Lic. Pub. Nac.
| SUBTOTAL 61422 02 15 | 0 | 126958 | 126958 | 0
| TOTALES: | 0 | 126958 | 126958 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61421 02 25 16
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61421 EQUIPAMIENTO URBANO | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO
22 | EQUIPAMIENTO URBANO (PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS) | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 250 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT.LIC. POR INV.
| SUBTOTAL 61421 02 25 16 | 1000000 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 1000000 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61421 02 15
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61421 EQUIPAMIENTO URBANO | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61421 02 15.- EQUIPAMIENTO URBANO
21 | EQUIPAMIENTO URBANO (PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS) | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 250 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT.LIC. POR INV.
| SUBTOTAL 61421 02 15 | 1000000 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 1000000 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61418 02 25 24
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61418 CONSTRUCCION Y REHABILITACION | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61418 02 25 24.-CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
C-00159/0166 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE VÁZQUEZ CORONADO Y T.B. SAHAGÚN EN COL. MISIÓN DEL SOL | 0 | 504571.81 | 504571.8 | 0 | 100% | 0% | 1 | CANCHA | 500 | HABITANTES | FEDERAL-PDR | Cont. Adj. Dir.
C-00159/0167 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COL. PLAYA DE CORTES | 0 | 411871.62 | 411871.61 | 0 | 100% | 0% | 1 | CANCHA | 350 | HABITANTES | FEDERAL-PDR | Cont. Adj. Dir.
C-00159/0168 | CONSTRUCCIÓN DE SKATEPARK EN SAN GERMÁN (II ETAPA) | 0 | 263693.68 | 263693.68 | 0 | 100% | 0% | 1 | CANCHA | 250 | HABITANTES | FEDERAL-PDR | Cont. Adj. Dir.
C-00159/0169 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA POLIDEPORTIVA EN FRACC. MARSELLAS, GUAYMAS | 0 | 254788.88 | 250162.67 | 0 | 100% | 0% | 1 | CANCHA | 300 | HABITANTES | FEDERAL-PDR | Cont. Adj. Dir.
| SUBTOTAL 61418 02 25 24 | 0 | 1434925.99 | 1430299.76 | 0
| TOTALES: | 0 | 1434925.99 | 1430299.76 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61418 02 15
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61418 CONSTRUCCION Y REHABILITACION | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61418 02 15.- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
20 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN (REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN GENERAL) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 250 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61418 02 15 | 100000 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 100000 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61415 02 25 11
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61415 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO
19 | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO (PROGRAMA HABITAT) | 728900 | 1.33 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 250 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61415 02 25 11 | 728900 | 1.33 | 0 | 0
| TOTALES: | 728900 | 1.33 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61415 02 15
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61415 02 15.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO
18 | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO (REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL. | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 250 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61415 02 15 | 100000 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 100000 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61414 02 25 24
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61414 02 25 24.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
C-00159/0165 | REHABILITACIÓN DE PLAZA 13 DE JULIO EN COL. CENTRO | 0 | 1496892.99 | 1496892.98 | 0 | 100% | 0% | 1 | PLAZA | 200 | HABITANTES | FEDERAL-PDR | Cont. Lic. Pub. Nac.
| SUBTOTAL 61414 02 25 24 | 0 | 1496892.99 | 1496892.98 | 0
| TOTALES: | 0 | 1496892.99 | 1496892.98 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61414 02 15
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61414 02 15.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
17 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (PROGRAMA DE INTRODUCCION Y AMPLIACION DE SERVICIOS BASICOS DE INFRAESTRUCTURA EN LOCALIDADES RURALES) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 250 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61414 02 15 | 100000 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 100000 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61413 02 25 18
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61413 APAZU (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO) | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61413 02 25 18.- APAZU
16 | APAZU | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 250 | HABITANTES | FEDERAL | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61413 02 25 18 | 5100000 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 5100000 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61413 02 25 17
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61413 APAZU (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO) | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61413 02 25 17.- APAZU
15 | APAZU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 250 | HABITANTES | FEDERAL | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61413 02 25 17 | 6 | 6 | 0 | 0
| TOTALES: | 6 | 6 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61413 02 15
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61413 APAZU (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO) | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61413 02 15.- APAZU
14 | APAZU | 5100006 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 250 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | CONT. LIC. PUB
| SUBTOTAL 61413 02 15 | 5100006 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 5100006 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61411 02 25 11
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61411 ELECTRIFICACION RURAL | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61411 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN RURAL
13 | ELECTRIFICACIÓN RURAL (ELECTRIFICACION DE POZOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL VALLE DE GUAYMAS) | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 250 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61411 02 25 11 | 700000 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 700000 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61410 02 25 11
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61410 ELECTRIFICACION URBANA | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA
12 | ELECTRIFICACIÓN URBANA (CONSTRUCCION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION DENTRO DEL CASCO URBANO Y VALLE DE GUAYMAS Y ELECTRIFICACION DE POZOS EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (PANELES SOLARES) | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 250 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT. LIC. PUB
| SUBTOTAL 61410 02 25 11 | 4300000 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 4300000 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61409 02 25 11
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
01 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTOR PETROLERA Y SECTOR EL CIELO COL. BUROCRATA | 0 | 926731.11 | 926731.11 | 0 | 100% | 0% | 777.9 | ML | 350 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
04 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE FELIPE DE JESÚS R. ISAURI COL. POPULAR; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA II Y CALLE 10-A COL. YUCATÁN | 0 | 927216.17 | 927216.17 | 0 | 100% | 0% | 658.6 | ML | 300 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
03 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOMA BONITA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO | 0 | 929454.63 | 929454.63 | 0 | 100% | 0% | 785 | ML | 237 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
11 Y 12 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN VICAM SWITCH Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA EN POTAM | 0 | 894313.6 | 894313.6 | 0 | 100% | 0% | 1 | TANQUE | 350 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
14 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN VICAM PUEBLO | 0 | 902479.99 | 902479.99 | 0 | 100% | 0% | 1 | TANQUE | 400 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
15 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DIAM EN COL. RANCHITOS EN CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA 3 Y F | 0 | 882241.69 | 882241.69 | 0 | 100% | 0% | 883.29 | ML | 1700 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
17 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PARA EMISOR A PRESIÓN EN AVENIDA III DE CALLE 16 A BLVD. PEDRO G. MORENO COL. YUCATÁN | 0 | 3484608.92 | 3484608.92 | 0 | 100% | 0% | 822.94 | ML | 250 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
18 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA SECTOR ROCA FUERTE A ESPALDAS DE COMANDANCIA MUNICIPAL | 0 | 1596681.7 | 1596681.7 | 0 | 100% | 0% | 1346.52 | ML | 350 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
20 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA TANQUE ELEVADO, MONTAJE DE TANQUE EXISTENTE Y FONTANERÍA EN EJIDO NICOLÁS BRAVO | 0 | 650949.8 | 650949.8 | 0 | 100% | 0% | 1 | TANQUE | 200 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
11.1 | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS PUNTOS DENTRO DEL CASCO URBANO DE GUAYMAS, SONORA | 2139264.59 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 550 | ML | 750 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT. LIC. PUB
11.2 | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN POBLADOS DEL VALLE DE GUAYMAS | 4950000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3000 | ML | 850 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT. LIC. PUB
11.3 | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN POBLADOS Y COMUNIDADES DEL VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA. | 3937500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2250 | ML | 1050 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT. LIC. PUB
11.4 | REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE TANQUES ELEVADOS EN EJIDOS DEL VALLE DE GUAYMAS | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | TANQUES | 1300 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT. LIC. PUB
| SUBTOTAL 61409 02 25 11 | 12776764.59 | 11194677.61 | 11194677.61 | 0
| TOTALES: | 12776764.59 | 11194677.61 | 11194677.61 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61408 02 25 11
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
06 CP FISM | INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. PLAYA DE CORTES (II ETAPA) | 0 | 1135245.97 | 1135245.97 | 0 | 100% | 0% | 599.9 | ML | 550 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
07 CP FISM | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 48" DE DIAMETRO EN BLVD. PEDRO G. MORENO ENTRE CALLE 2 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, COL. SAN VICENTE | 0 | 12218799.99 | 12218799.99 | 0 | 100% | 0% | 671 | ML | 20000 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
02 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. FELIX SERNA | 0 | 344248.87 | 344248.87 | 0 | 100% | 0% | 107 | ML | 40 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
08 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO COL. SAN VICENTE | 0 | 1794589.32 | 1794589.32 | 0 | 100% | 0% | 1023 | ML | 400 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Simp.
21 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE II ETAPA EN LA COL. POPULAR Y CONSTRUCCIÓN DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN COL. RASTRO PLAYA | 0 | 780941.42 | 780941.42 | 0 | 100% | 0% | 322.7 | ML | 300 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
23 CP FISMDF | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA LOMA LINDA | 0 | 68155.74 | 68155.74 | 0 | 100% | 0% | 150 | ML | 250 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
10.1 | INTRODUCCION DE RED SANITARIA EN CALLE LAS TORRES, COLINAS DE FATIMA | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 200 | ML | 80 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
10.2 | INTRODUCCION DE RED SANITARIA EN CALLEJON PARICUTIN Y SUBIDA A MICROONDAS, MONTE LOLITA | 222750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 90 | ML | 60 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
10.3 | INTRODUCCION DE RED SANITARIA EN DISTINTOS PUNTOS DENTRO DEL CASCO URBANO Y VALLE DE GUAYMAS | 3250834.16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1800 | ML | 500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT. LIC. PUB
10.4 | INTRODUCCION DE RED SANITARIA EN M.23 A UN COSTADO DE TANQUE CEA AVE II, COL. FATIMA | 210900 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 114 | ML | 33 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61408 02 25 11 | 4094484.16 | 16341981.31 | 16341981.31 | 0
| TOTALES: | 4094484.16 | 16341981.31 | 16341981.31 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61406 02 15
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61406 02 15.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
02 CP | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 150000 | 0 | 0 | 0 | 78% | 100% | 1 | ESTUDIO | 15000 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Admon. Directa
| SUBTOTAL 61406 02 15 | 150000 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 150000 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61406 02 11
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
EYP 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0 | 325144 | 325144.11 | 0 | 100% | 0% | 1 | ESTUDIO | 15000 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Admon. Directa
|  | 0 | 325144 | 325144.11 | 0
| TOTALES: | 0 | 325144 | 325144.11 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61404 02 15
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61404 02 15.- CONSERVACIÓN Y MANTTO
01 CP FMD | RIEGO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTO VIAL DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LA AVENIDA SERDÁN EN GUAYMAS, SONORA | 0 | 933538.22 | 933538.22 | 0 | 100% | 0% | 3522.46 | M2 | 1500 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Cont. Adj. Dir.
| CONSERVACION Y MANTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3522.46 | M2 | 1500 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Cont. Adj. Dir.
9 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ($399,994.00)
9.1 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES | 199994 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 250 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | CONT. ADJ. DIR.
9.2 | PROGRAMA INTEGRAL SECTORIZADO DE MANTENIMIENTO URBANO EN GUAYMAS | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 550 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61204 02 15 | 399994 | 933538.22 | 933538.22 | 0
| TOTALES: | 399994 | 933538.22 | 933538.22 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61207 02 25 11
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61201 CONSTRUCCION | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL
61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
8 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 769066.26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | ACCIONES | 1500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61207 02 25 11 | 769066.26 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 769066.26 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61206 02 25 29
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61206 FONDEN | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL
61206 02 25 29.- FONDEN
7 | FONDEN | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 2500 | HABITANTES | FEDERAL-FONDEN | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61206 02 25 29 | 12 | 12 | 0 | 0
| TOTALES: | 12 | 12 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61205 02 25 11
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61205 EQUIPAMIENTO | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61205 EQUIPAMIENTO
61205 02 25 11.- EQUIPAMIENTO
13 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO | 0 | 493000 | 493000 | 0 | 100% | 0% | 248.12 | M2 | 500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
6 | EQUIPAMIENTO (ADQUISICIÓN DE VARIOS EQUIPOS TOPOGRÁFICOS Y DE SERVICIOS) | 1153599.28 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | ACCIONES | 250 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT. LIC. PUB.
| SUBTOTAL 61205 02 25 11 | 1153599.28 | 493000 | 493000 | 0
| TOTALES: | 1153599.28 | 493000 | 493000 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61203 02 25 30
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203 REMODELACION Y REHABILITACION | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
612 EDIFCACION NO HABITACIONAL
61203 02 25 30.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
C-00162/0064 | CENTRO COMUNITARIO "LA ANTORCHA REVOLUCIONARIA" | 0 | 2999358.44 | 2999358.44 | 0 | 10% | 0% | 357.54 | M2 | 100 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | Cont. Lic. Pub. Nac.
1 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 100 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | Cont. Lic. Pub. Nac.
| SUBTOTAL 61203 02 25 30 | 0 | 2999358.44 | 2999358.44 | 0
| TOTALES: | 0 | 2999358.44 | 2999358.44 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61203 02 15
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203 REMODELACION Y REHABILITACION | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL
61203 02 15.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
5 | REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN ($300,000.00)
5.1 | REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 100 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | CONT. ADJ. DIR.
5.2 | REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA URBANA Y RURAL | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 100 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | CONT. ADJ. DIR.
5.3 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 100 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61203 02 15 | 300000 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 300000 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61203 02 11
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203 REMODELACION Y REHABILITACION | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL
61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
03 CP FMD | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN INTERIOR DE MERCADO MUNICIPAL | 0 | 349713.98 | 349713.98 | 0 | 100% | 0% | 1 | EDIFICIO | 1500 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Cont. Adj. Dir.
| SUBTOTAL 61203 02 11 | 0 | 349713.98 | 349713.98 | 0
| TOTALES: | 0 | 349713.98 | 349713.98 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61105 02 25 11
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61105 TECHO DIGNO | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
611 EDIFICACION HABITACIONAL
61105 02 25 11.- TECHO DIGNO
3 | TECHO DIGNO (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA) | 1062500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 50 | OBRAS | 195 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT. LIC. PUB.
| SUBTOTAL 61105 02 25 11 | 1062500 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 1062500 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61102 02 25 11
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61102 CONSTRUCCION Y AMPLIACION | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
611 EDIFICACION HABITACIONAL
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
2 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO) | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 50 | OBRAS | 195 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | CONT. LIC. PUB.
16 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DIGNOS EN LA COL. HUMBERTO GUTIERREZ, 2 CUARTOS EN LA COL. 23 DE MARZO Y 2 CUARTOS EN LA COL. 18 DE NOVIEMBRE | 0 | 761103.76 | 761103.76 | 0 | 100% | 0% | 4 | CUARTOS | 16 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
22 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS EN: LAS GUASIMAS, GOLONDRINAS, SAN VICENTE, FÁTIMA, HUMBERTO GUTIERREZ Y 1 TECHO DIGNO EN COL. SAN VICENTE | 0 | 1459992.97 | 1459992.97 | 0 | 100% | 0% | 15 | CUARTOS | 20 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
| SUBTOTAL 61102 02 25 11 | 3600000 | 2221096.73 | 2221096.73 | 0
| TOTALES: | 3600000 | 2221096.73 | 2221096.73 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61101 02 15
CUENTA PUBLICA 2018
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO | [12 empty] | C.P. 12
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  |  | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  |  |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
611 EDIFICACION HABITACIONAL
61101 02 15.- REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO
1 | REMODELACION Y MEJORAMIENTO (APORTACIÓN HABITAT) | 1071100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 1500 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | CONT. LIC. PUB.
| SUBTOTAL 61101 02 15 | 1071100 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 1071100 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS