## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMA FEDERAL FISMDF 2019
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019. | [9 empty] | IMPORTE RECIBIDO AL 30 JUNIO 2019: $ 26'587,723.80
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
02 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COL. CENTRO, 5 EN COL. FÁTIMA, 1 EN COL. LOMA LINDA, 2 EN COL. PUNTA ARENA Y 2 EN COL. SAN VICENTE | 1224007.64 | 1224007.64 | 935282.73 | 935282.73 | 288724.91 | 90% | 76.41% | 12 | CUARTOS | 86 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
03 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 8 EN COL. 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COL. INDEPENDENCIA, 1 EN COL. LAS PLAYITAS, 1 COL. PLAYAS DE CORTEZ, 1 EN COL AMP. LOMA BONITA Y 1 EN COL. MIRADOR | 1315059.33 | 1315059.33 | 1178515 | 1178515 | 136544.33 | 100% | 89.62% | 13 | CUARTOS | 64 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
04 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, COMUNIDADES YAQUIS, DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA | 1385993.45 | 1385993.45 | 1160985.59 | 1160985.59 | 225007.86 | 90% | 83.77% | 10 | CUARTOS | 52 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
09 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 5 EN EJIDO EL YAQUI, 4 EN EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ Y 1 EN EJ. TRIUNFO SANTA ROSA | 1081585.9 | 1081585.9 | 456732.51 | 456732.51 | 624853.39 | 30% | 42.23% | 10 | CUARTOS | 30 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
17 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 4 EN COLONIA FÁTIMA, 1 EN GOLONDRINAS, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LA COLONIA LOMA LINDA | 741650 | 741650 | 222495 | 222495 | 519155 | 30% | 30% | 7 | CUARTOS | 40 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
18 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 1 EN COLONIA GIL SAMANIEGO, 1 EN SAHUARIPA, 1 EN LA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN EL MIRADOR Y 1 EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO | 529750 | 529750 | 271502.71 | 271502.71 | 258247.29 | 30% | 51.25% | 5 | CUARTOS | 20 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
01 CP FISMDF | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA | 0 | 975026.77 | 739578.74 | 975026.77 | 0 | 50% | 100% | 2731.56 | ML | 250 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
05 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA | 364222.1 | 916861.41 | 339994.92 | 339994.92 | 576866.49 | 100% | 37.08% | 908.05 | ML | 368 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
06 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR | 163675.44 | 352204.02 | 277885.68 | 277885.68 | 74318.34 | 100% | 78.9% | 113 | ML | 156 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
07 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE | 258320.55 | 455562.72 | 394501.38 | 394501.38 | 61061.34 | 90% | 86.6% | 180 | ML | 120 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
13 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 5 Y 7 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO Y AVENIDA V ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 1095954.18 | 1095954.18 | 686180.74 | 686180.74 | 409773.44 | 60% | 62.61% | 1259 | ML | 392 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
14 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I Y III ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 1243925.22 | 1243925.22 | 373177.57 | 373177.57 | 870747.65 | 30% | 30% | 856 | ML | 392 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
15 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I, II Y V ENTRE CALLES 3 Y 7 Y DE AVENIDA IX ENTRE CALLES 1 Y 3 EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 1319289.6 | 1319289.6 | 395786.88 | 395786.88 | 923502.72 | 30% | 30% | 1253.08 | ML | 392 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
05 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA | 522618.73 | 916861.41 | 576866.44 | 576866.44 | 339994.97 | 100% | 62.92% | 908.05 | ML | 368 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
06 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR | 219771.68 | 352204.02 | 74318.33 | 74318.33 | 277885.69 | 100% | 21.1% | 113 | ML | 156 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
11 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 15 ENTRE AVENIDA IX Y XI DE LA COLONIA MIRADOR Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA GARDENIA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE SIN NOMBRE Y ENTRONQUES DE LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE | 475204.09 | 679606.84 | 534870.84 | 534870.84 | 144736 | 80% | 78.7% | 571 | ML | 152 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA
19 CP FISMDF | ELECTRIFICACIÓN EN EL POBLADO LA MISA, EN EJIDO EL CHORIZO, LOMAS DE COLOSIO, ORTIZ Y EL YAQUI | 0 | 637437.31 | 235492.69 | 235492.69 | 401944.62 | 30% | 36.94% | 1 | LOTE | 300 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
20 CP FISMDF | ELECTRIFICACIÓN EN LAS COLONIAS 18 DE NOVIEMBRE, LOMA LINDA, AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, SAN VICENTE Y EL MIRADOR | 493162.97 | 706475.66 | 211942.7 | 211942.7 | 494532.96 | 30% | 30% | 1 | LOTE | 300 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
08 CP FISMDF | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y BLVD. MICROONDAS COLONIA GUAYMAS NORTE | 0 | 2430400.99 | 2015541.32 | 2015541.32 | 414859.67 | 90% | 82.93% | 4125 | M2 | 3000 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
10 CP FISMDF | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLAZA 13 DE JULIO EN FRACCIONAMIENTO LAS PLAZAS | 0 | 1094014.18 | 861022.16 | 861022.16 | 232992.02 | 90% | 78.7% | 746 | M2 | 68 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
12 CP FISMDF | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, EN LA COLONIA CENTRO (I ETAPA) | 9354931.57 | 6962875.27 | 2319762 | 2319762 | 4643113.27 | 30% | 33.32% | 3929.09 | M2 | 20000 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
16 CP FISMDF | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA HIDALGO, COLONIA LAS PLAZAS | 2338732.9 | 2408658.23 | 1324881.68 | 1324881.68 | 1083776.55 | 60% | 55% | 1799 | M2 | 160 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
| TOTALES: | 24127855.35 | 28825404.15 | 15587317.61 | 15822765.64 | 13002638.51