## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019. |  |  |  |  | FMD: FONDO MUNICIPAL DIRECTO
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
03 CP | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 200000 | 302936.59 | 0 | 53036.59 | 249900 | 7% | 17.51% | 5 | EDIFICIO | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADMON. DIR.
61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
02 CP | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES | 250000 | 250000 | 124482.5 | 249936.5 | 63.5 | 50% | 50% | VARIAS | OBRAS | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADMON. DIR.
04 CP | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA VIVERO MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA | 0 | 339343.95 | 339343.95 | 164836 | 174507.95 | 50% | 50% | 1 | VIVERO | 2500 | HABITANTES | FMD | ADJUDICACION DIRECTA
06 CP | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 4 ENTRE CALLES 16 Y 11 COLONIA YUCATÁN | 0 | 660520.01 | 473098.3 | 473098.3 | 187421.71 | 50% | 50% | 1 | LOTE | 350 | HABITANTES | FMD | ADJUDICACION DIRECTA
07 CP | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INTERIOR DE UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO (I ETAPA) | 0 | 926041 | 277812.3 | 277812.3 | 648228.7 | 50% | 50% | 1 | LOTE | 2500 | HABITANTES | FMD | ADJUDICACION DIRECTA
61413 02 11.- APAZU
01 CP | HABILITACIÓN PARA LÍNEA DE CARGA Y DESCARGA DE TANQUE DE REGULACIÓN EN SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA | 0 | 389960.56 | 389960 | 389960 | 0.56 | 0% | 100% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | CEA | LICITACION POR INVITACION
| TOTALES: | #REF! | 2868802.11 | #REF! | 1608679.69 | #REF!