## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA FISMDF 2020
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
No. De OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
|  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO |  |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
02 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO | 780000 | 780000 | 234000 | 234000 | 546000 | 60% | 30% | 6 | ACCIONES | 24 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61102 02 25 11 | 780000 | 780000 | 234000 | 234000 | 546000
61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
11 CP FMD/19 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES | 678164.85 | 678165.17 | 678164.85 | 678164.85 | 0.32 | 90% | 100% | 749.1 | M2 | 2500 | HABITANTES | FMD | LIC. SIMP.
| SUBTOTAL 61204 02 11 | 678164.85 | 678165.17 | 678164.85 | 678164.85 | 0.32
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
01 CP FISMDF | NTRODUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO | 124800 | 124800 | 255780.97 | 255780.97 | -130980.97 | 90% | 205% | 130 | ML | 51 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61409 02 25 11 | 124800 | 124800 | 255780.97 | 255780.97 | -130980.97
| TOTALES: | 1582964.85 | 1582965.17 | 1167945.82 | 1167945.82 | 415019.35