## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA FISMDF 2020
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
02 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO | 780000 | 780000 | 499114.39 | 733114.39 | 46885.61 | 100% | 93.99% | 6 | ACCIONES | 24 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
07 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COLONIA PERIODISTA, 2 EN COLONIA YUCATÁN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS | 780000 | 780000 | 421999.26 | 421999.26 | 358000.74 | 30% | 54.1% | 6 | ACCIONES | 24 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61102 02 25 11 | 1560000 | 1560000 | 921113.65 | 1155113.65 | 404886.35
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
01 CP FISMDF | NTRODUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO | 302228.89 | 151114.445 | 46447.92 | 302228.89 | -151114.445 | 100% | 200% | 130 | ML | 51 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61409 02 25 11 | 302228.89 | 151114.445 | 46447.92 | 302228.89 | -151114.445
61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
04 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LAZARO CARDENAS | 800000 | 400000 | 239666.09 | 239666.09 | 160333.91 | 30% | 0% | 1 | KIOSKO | 250 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61419 02 11 | 800000 | 400000 | 239666.09 | 239666.09 | 160333.91
| TOTALES: | 2662228.89 | 2111114.445 | 1207227.66 | 1697008.63 | 414105.815