## 226 07 01 019 01 PPTO 2020
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Función | 226 | SERVICIOS COMUNALES
Dependencia | 7 | DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. | 1 | DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
Programa | 19 | ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SubPrograma | 1 | ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
[20 empty] | 32 |  |  | ANEXO 16
O B J E T I V O S
COORDINAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS DE LA DEPENDENCIA A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS OBJETIVOS Y METAS
M E T A S |  |  | Unidad de Medida | Ponderacion % | Gasto |  | Meta |  | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre |  | Acumulado |  |  | Justificación | PORCENTAJE
Clave | D e s c r i p c i o n |  |  |  | Presup. | Ejercido | Programada | Real | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Diferencia |  | E1 | E2 | E3
1 | SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA |  | ACUERDO | 40 | 1095964 | 913399.2 | 72 | 195 | 22 | 71 | 25 | 75 | 25 | 49 |  |  | 72 | 195 | 123 |  | 196 | 83.3421 | 235.1753
2 | EVALUAR LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA |  | EVALUACION | 40 | 1095964 | 913399.2 | 33 | 50 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 20 |  |  | 33 | 50 | 17 |  | 181.8182 | 83.3421 | 218.1589
3 | LLEVAR A CABO CURSOS Y REUNIONES DE CAPACITACION PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS |  | PROGRAMA | 20 | 547982 | 456699.6 | 15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |  | 15 | 4 | -11 |  | 0 | 83.3421 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | 100 | 2739910 | 2283498 | 120 | 249 | 38 | 90 | 41 | 90 | 41 | 69 | 0 | 0 | 120 | 249 | 129 |  | 168.2927 | 83.3421 | 201.93
| NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100 | [5 empty] | E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

## 226 07 02 019 03 PPTO 2020
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Función | 226 | SERVICIOS COMUNALES
Dependencia | 7 | DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. | 2 | COORDINACION ALUMBRADO PUBLICO
Programa | 19 | ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
SubPrograma | 3 | ALUMBRADO PUBLICO
ANEXO 16
O B J E T I V O S
PROPORCIONAR A LA POBLACION EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A FIN DE ILUMINAR ADECUADAMENTE LA CIUDAD Y POBLADOS DEL MUNICIPIO.
M E T A S |  |  | Unidad de Medida | Ponderacion % | Gasto |  | Meta |  | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre |  | Acumulado |  |  | Justificación | PORCENTAJE
Clave | D e s c r i p c i o n |  |  |  | Presup. | Ejercido | Programada | Real | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Diferencia |  | E1 | E2 | E3
1 | ATENDER SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA RESPECTO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD |  | FOLIOS | 15 | 3257675.85 | 3006577.95 | 1280 | 590 | 450 | 398 | 420 | 126 | 410 | 66 |  |  | 1280 | 590 | -690 | SE ATENDIERON SIN FOLIOS | 16.0976 | 92.2921 | 17.442
2 | MANTENIMIENTO, REPARAR O REPONER LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO |  | SERVICIO | 20 | 4343567.8 | 4008770.6 | 1800 | 2833 | 600 | 979 | 600 | 156 | 600 | 1698 |  |  | 1800 | 2833 | 1033 | SE ATENDIERON FOLIOS | 283 | 92.2921 | 306.6351
3 | INSTALACION Y REPUESTOS DE FOCOS |  | UNIDAD | 15 | 3257675.85 | 3006577.95 | 780 | 856 | 260 | 199 | 260 | 283 | 260 | 374 |  |  | 780 | 856 | 76 |  | 143.8462 | 92.2921 | 155.8596
4 | INSTALACION Y REPUESTOS DE BALASTROS |  | UNIDAD | 15 | 3257675.85 | 3006577.95 | 870 | 605 | 290 | 144 | 290 | 276 | 290 | 185 |  |  | 870 | 605 | -265 |  | 63.7931 | 92.2921 | 69.1209
5 | INSTALACION Y REPUESTOS DE FOTOCELDAS |  | UNIDAD | 15 | 3257675.85 | 3006577.95 | 750 | 411 | 250 | 95 | 250 | 103 | 250 | 213 |  |  | 750 | 411 | -339 |  | 85.2 | 92.2921 | 92.3156
6 | INSTALACION DE CIRCUITOS NUEVOS |  | SERVICIO | 10 | 2171783.9 | 2004385.3 | 54 | 3 | 18 | 1 | 18 | 2 | 18 | 0 |  |  | 54 | 3 | -51 |  | 0 | 92.2921 | 0
7 | LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES |  | SERVICIO | 10 | 2171783.9 | 2004385.3 | 106 | 71 | 38 | 65 | 38 | 2 | 30 | 4 |  |  | 106 | 71 | -35 |  | 13.3333 | 92.2921 | 14.4469
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | 100 | 21717839 | 20043853 | 5640 | 5369 | 1906 | 1881 | 1876 | 948 | 1858 | 2540 | 0 | 0 | 5640 | 5369 | -271 |  | 136.7061 | 92.2921 | 148.1233
| NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100 | [5 empty] | E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

## 226 07 03 019 04 PPTO 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Función | 226 | SERVICIOS COMUNALES
Dependencia | 7 | DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. | 3 | COORDINACION DE LIMPIA
Programa | 19 | ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
SubPrograma | 4 | LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA
ANEXO 16
O B J E T I V O S
PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA A FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES GENERALES DE SALUD DE LA POBLACION MUNICIPAL
M E T A S |  |  | Unidad de Medida | Ponderacion % | Gasto |  | Meta |  | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre |  | Acumulado |  |  | Justificación | PORCENTAJE
Clave | D e s c r i p c i o n |  |  |  | Presup. | Ejercido | Programada | Real | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Diferencia |  | E1 | E2 | E3
1 | BARRIDO DE CALLES MECANICO |  | ML | 20 | 4523201.6 | 4520017.6 | 230400 | 1905403.77 | 76800 | 1173520 | 76800 | 262890 | 76800 | 468993.77 |  |  | 230400 | 1905403.77 | 1675003.77 | 3 BARREDORAS TRABAJANDO | 610.669 | 99.9296 | 611.0991
2 | PROGRAMA DE DESCACHARRE |  | TONELADA | 20 | 4523201.6 | 4520017.6 | 850 | 312.13 | 300 | 96.42 | 300 | 136 | 250 | 79.71 |  |  | 850 | 312.13 | -537.87 |  | 31.884 | 99.9296 | 31.9065
3 | DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES |  | LITROS | 10 | 2261600.8 | 2260008.8 | 2470500 | 3054600 | 823500 | 549500 | 823500 | 1066000 | 823500 | 1439100 |  |  | 2470500 | 3054600 | 584100 | SE ATENDIO LA MANGA EXTRA VIAJES | 174.7541 | 99.9296 | 174.8772
4 | LIMPIEZA CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES |  | SERVICIOS | 15 | 3392401.2 | 3390013.2 | 180 | 296 | 60 | 144 | 60 | 152 | 60 | 0 |  |  | 180 | 296 | 116 |  | 0 | 99.9296 | 0
5 | ACARREO DE TIERRA, RAMAS O BASURA |  | TONELADA | 15 | 3392401.2 | 3390013.2 | 800 | 526.15 | 250 | 402.3 | 250 | 41 | 300 | 82.85 |  |  | 800 | 526.15 | -273.85 | EQUIPO FUERA SERVICIO | 27.6167 | 99.9296 | 27.6361
6 | SERVICIOS OTORGADOS LIMPIA Y RECOLECCION |  | TONELADA | 20 | 4523201.6 | 4520017.6 | 24500 | 16223.87 | 8500 | 8013.71 | 8000 | 295 | 8000 | 7915.16 |  |  | 24500 | 16223.87 | -8276.13 |  | 98.9395 | 99.9296 | 99.0092
[7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | 100 | 22616008 | 22600088 | 2727230 | 4977361.92 | 909410 | 1731676.43 | 908910 | 1329514 | 908910 | 1916171.49 | 0 | 0 | 2727230 | 4977361.92 | 2250131.92 |  | 210.8208 | 99.9296 | 210.9693
| NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100 | [5 empty] | E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

## 226 07 04 019 09 PPTO 2020
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Función | 226 | SERVICIOS COMUNALES
Dependencia | 7 | DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. | 4 | MERCADO MUNICIPAL
Programa | 19 | ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
SubPrograma | 9 | MERCADOS
ANEXO 16
O B J E T I V O
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE
M E T A S |  |  | Unidad de Medida | Ponderacion % | Gasto |  | Meta |  | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre |  | Acumulado |  |  | Justificación | PORCENTAJE
Clave | D e s c r i p c i o n |  |  |  | Presup. | Ejercido | Programada | Real | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Diferencia |  | E1 | E2 | E3
1 | VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO |  | VISITA | 45 | 751034.25 | 686572.2 | 270 | 157 | 90 | 67 | 90 | 45 | 90 | 45 |  |  | 270 |  | -270 |  | 50 | 91.4169 | 54.6945
2 | MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL EDIFICIO |  | ACCIONES | 45 | 751034.25 | 686572.2 | 9 | 32 | 3 | 8 | 3 | 13 | 3 | 11 |  |  | 9 | 32 | 23 |  | 366.6667 | 91.4169 | 401.0929
3 | INFORME |  | INFORME | 10 | 166896.5 | 152571.6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 100 | 91.4169 | 109.389
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | 100 | 1668965 | 1525716 | 288 | 198 | 96 | 78 | 96 | 61 | 96 | 59 | 0 | 0 | 288 | 198 | -90 |  | 61.4583 | 91.4169 | 67.2286
| NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100 | [5 empty] | E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

## 226 07 05 019 06 PPTO 2020
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Función | 226 | SERVICIOS COMUNALES
Dependencia | 7 | DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. | 5 | PANTEONES
Programa | 19 | ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
SubPrograma | 6 | PANTEONES
ANEXO 16
O B J E T I V O S
PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES
M E T A S |  |  | Unidad de Medida | Ponderacion % | Gasto |  | Meta |  | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre |  | Acumulado |  |  | Justificación | PORCENTAJE
Clave | D e s c r i p c i o n |  |  |  | Presup. | Ejercido | Programada | Real | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Diferencia |  | E1 | E2 | E3
1 | CONSTRUIR GAVETAS |  | GAVETA | 50 | 1444522 | 1291374.5 | 252 | 381 | 81 | 139 | 81 | 82 | 90 | 160 |  |  | 252 | 381 | 129 | PANDEMIA | 177.7778 | 89.3981 | 198.8609
2 | LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS |  | LICENCIA | 10 | 288904.4 | 258274.9 | 66 | 70 | 33 | 22 | 30 | 20 | 3 | 28 |  |  | 66 | 70 | 4 |  | 933.3333 | 89.3981 | 1044.0198
3 | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE |  | LITROS | 10 | 288904.4 | 258274.9 | 132003 | 371000 | 72000 | 108000 | 60000 | 144000 | 3 | 119000 |  |  | 132003 | 371000 | 238997 | PANDEMIA | 3966666.6667 | 89.3981 | 4437084.1043
4 | PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACIÓN Y REINHUMACION |  | USUARIO | 20 | 577808.8 | 516549.8 | 342 | 837 | 177 | 298 | 165 | 238 |  | 301 |  |  | 342 | 837 | 495 | PANDEMIA | 0 | 89.3981 | 0
5 | OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA |  | SERVICIO | 10 | 288904.4 | 258274.9 | 240 | 145 | 120 | 77 | 120 | 0 |  | 68 |  |  | 240 | 145 | -95 |  | 0 | 89.3981 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | 100 | 2889044 | 2582749 | 132903 | 372433 | 72411 | 108536 | 60396 | 144340 | 96 | 119557 | 0 | 0 | 132903 | 372433 | 239530 |  | 124538.5417 | 89.3981 | 139307.895
| NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100 | [5 empty] | E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

## 226 07 07 019 12 PPTO 2020
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Función | 226 | SERVICIOS COMUNALES
Dependencia | 7 | DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. | 7 | COORD. DE LIMPIA Y CONSERVACION DE
Programa | 19 | ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
SubPrograma | 12 | LIMPIA Y CONSERVACION DE CALLES
ANEXO 16
O B J E T I V O S
PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES
M E T A S |  |  | Unidad de Medida | Ponderacion % | Gasto |  | Meta |  | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre |  | Acumulado |  |  | Justificación | PORCENTAJE
Clave | D e s c r i p c i o n |  |  |  | Presup. | Ejercido | Programada | Real | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Diferencia |  | E1 | E2 | E3
1 | DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CALLES Y BOULEVARES MANUAL |  | ML | 20 | 1802375 | 1311545.2 | 675000 | 291538 | 225000 | 47298 | 225000 | 76310 | 225000 | 167930 |  |  | 675000 | 291538 | -383462 | PANDEMIA | 74.6356 | 72.7676 | 102.567
2 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y BANQUETAS DE LA AVE SERDAN Y PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD MANUAL |  | ML | 20 | 1802375 | 1311545.2 | 480000 | 176436 | 160000 | 24478 | 160000 | 49668 | 160000 | 102290 |  |  | 480000 | 176436 | -303564 | PANDEMIA | 63.9312 | 72.7676 | 87.8567
3 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE COLONIAS MANUAL |  | ML | 20 | 1802375 | 1311545.2 | 90000 | 93395 | 30000 | 3025 | 30000 | 26600 | 30000 | 63770 |  |  | 90000 | 93395 | 3395 |  | 212.5667 | 72.7676 | 292.1171
4 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EVENTOS ESPECIALES |  | ML | 20 | 1802375 | 1311545.2 | 315000 | 18889 | 150000 | 5039 | 150000 | 13850 | 15000 | 0 |  |  | 315000 | 18889 | -296111 | PANDEMIA | 0 | 72.7676 | 0
5 | SERVICIOS OTORGADOS LIMPIA DE CALLES Y OTROS |  | SERVICIO | 20 | 1802375 | 1311545.2 | 214000 | 2385 | 72000 | 1483 | 72000 | 373 | 70000 | 529 |  |  | 214000 | 2385 | -211615 |  | 0.75571 | 72.7676 | 1.0385
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | 100 | 9011875 | 6557726 | 1774000 | 582643 | 637000 | 81323 | 637000 | 166801 | 500000 | 334519 | 0 | 0 | 1774000 | 582643 | -1191357 |  | 66.9038 | 72.7676 | 91.9417
| NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100 | [5 empty] | E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

## 226 07 08 019 07 PPTO 2020
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Función | 226 | SERVICIOS COMUNALES
Dependencia | 7 | DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. | 8 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES
Programa | 19 | ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
SubPrograma | 7 | PARQUES Y JARDINES
ANEXO 16
O B J E T I V O S
ATENDER JARDINES EXISTENTES Y AUMENTAR AREAS VERDES
M E T A S |  |  | Unidad de Medida | Ponderacion % | Gasto |  | Meta |  | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre |  | Acumulado |  |  | Justificación | PORCENTAJE
Clave | D e s c r i p c i o n |  |  |  | Presup. | Ejercido | Programada | Real | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Diferencia |  | E1 | E2 | E3
1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y MONUMENTOS |  | SERVICIO | 20 | 1109057.8 | 975679.2 | 2350 | 1922 | 800 | 704 | 800 | 607 | 750 | 611 |  |  | 2350 | 1922 | -428 |  | 81.4667 | 87.9737 | 92.6034
2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES |  | SERVICIO | 30 | 1663586.7 | 1463518.8 | 288 | 694 | 96 | 183 | 96 | 406 | 96 | 105 |  |  | 288 | 694 | 406 |  | 109.375 | 87.9737 | 124.3269
3 | CREACION DE AREAS VERDES |  | M2 | 10 | 554528.9 | 487839.6 | 1200 | 290 | 200 | 290 | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 1200 | 290 | -910 | PANDEMIA | 0 | 87.9737 | 0
4 | REFORESTACION EN LA CIUDAD |  | UNIDAD | 10 | 554528.9 | 487839.6 | 500 | 52 | 200 | 52 | 200 | 0 | 100 | 0 |  |  | 500 | 52 | -448 | PANDEMIA | 0 | 87.9737 | 0
5 | LIMPIEZA CON MOTIVOS DE EVENTOS ESPECIALES |  | SERVICIO | 20 | 1109057.8 | 975679.2 | 270 | 233 | 90 | 188 | 90 | 45 | 90 | 0 |  |  | 270 | 233 | -37 | PANDEMIA | 0 | 87.9737 | 0
6 | RIEGO DE AREAS VERDES |  | SERVICIO | 5 | 277264.45 | 243919.8 | 130 | 438 | 45 | 53 | 45 | 213 | 40 | 172 |  |  | 130 | 438 | 308 |  | 430 | 87.9737 | 488.7824
7 | INFORME |  | INFORME | 5 | 277264.45 | 243919.8 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 100 | 87.9737 | 113.6703
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | 100 | 5545289 | 4878396 | 4747 | 3638 | 1434 | 1473 | 1734 | 1274 | 1579 | 891 | 0 | 0 | 4747 | 3638 | -1109 |  | 56.4281
| NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100 | [5 empty] | E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

## 226 07 09 019 02 PPTO 2020
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Función | 226 | SERVICIOS COMUNALES
Dependencia | 7 | DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. | 9 | DIRECCION DE TALLERES
Programa | 19 | ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SubPrograma | 2 | TALLERES
ANEXO 16
O B J E T I V O S
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, ASI COMO CONTROLAR EL GASTO DE LOS MISMOS
M E T A S |  |  | Unidad de Medida | Ponderacion % | Gasto |  | Meta |  | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre |  | Acumulado |  |  | Justificación | PORCENTAJE
Clave | D e s c r i p c i o n |  |  |  | Presup. | Ejercido | Programada | Real | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Diferencia |  | E1 | E2 | E3
1 | RECIBIR REQUISICIONES DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS |  | REQUISICION | 85 | 1424111.25 | 1263428.95 | 310 | 464 | 90 | 127 | 110 | 192 | 110 | 145 |  |  | 310 | 464 | 154 |  | 131.8182 | 88.717 | 148.5828
2 | ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS |  | INFORME | 10 | 167542.5 | 148638.7 | 9 | 79 | 3 | 73 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9 | 79 | 70 |  | 100 | 88.717 | 112.718
3 | INFORME DE ALMACEN |  | INFORME | 5 | 83771.25 | 74319.35 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 100 | 88.717 | 112.718
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | 100 | 1675425 | 1486387 | 328 | 552 | 96 | 203 | 116 | 198 | 116 | 151 | 0 | 0 | 328 | 552 | 224 |  | 130.1724 | 88.717 | 146.7277
| NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100 | [5 empty] | E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia