## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
MONTOS QUE RECIBAN, OBRA Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAISMDF
III TRIMESTRE 2019
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. | [5 empty] | RECURSOS RECIBIDOS: $ 40'259,585.70
No. DE | OBRA O ACCION A REALIZAR | PRESUPUESTO | COSTO | DEVENGADO | ENTIDAD | UBICACIÓN |  |  | BENEFICIARIOS
OBRA |  | ANALITICO DE |  | ACUMULADO |  | MUNICIPIO | LOCALIDAD | METAS
02 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COL. CENTRO, 5 EN COL. FÁTIMA, 1 EN COL. LOMA LINDA, 2 EN COL. PUNTA ARENA Y 2 EN COL. SAN VICENTE | 1224007.64 | 1224007.64 | 1197482.42 | SONORA | GUAYMAS | COL. SAN VICENTE | 12 CUARTOS | 86 HABITANTES
03 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 8 EN COL. 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COL. INDEPENDENCIA, 1 EN COL. LAS PLAYITAS, 1 COL. PLAYAS DE CORTEZ, 1 EN COL AMP. LOMA BONITA Y 1 EN COL. MIRADOR | 1315059.33 | 1315059.33 | 1279610.6 | SONORA | GUAYMAS | SOL. EL MIRADOR | 13 CUARTOS | 64 HABITANTES
04 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, COMUNIDADES YAQUIS, DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA | 1385993.45 | 1385993.45 | 1385993.44 | SONORA | GUAYMAS | COMUNIDADES YAQUIS | 10 CUARTOS | 52 HABITANTES
09 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 5 EN EJIDO EL YAQUI, 4 EN EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ Y 1 EN EJ. TRIUNFO SANTA ROSA | 1081585.9 | 1081585.9 | 1061718.44 | SONORA | GUAYMAS | EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA | 10 CUARTOS | 30 HABITANTES
17 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 4 EN COLONIA FÁTIMA, 1 EN GOLONDRINAS, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LA COLONIA LOMA LINDA | 741650 | 741650 | 588233.79 | SONORA | GUAYMAS | COLONIA FATIMA, GOLONDRINAS, CANTERA, LOMA LINDA | 7 CUARTOS | 40 HABITANTES
18 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 1 EN COLONIA GIL SAMANIEGO, 1 EN SAHUARIPA, 1 EN LA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN EL MIRADOR Y 1 EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO | 529750 | 529750 | 529750 | SONORA | GUAYMAS | COLONIA GIL SAMANIEGO, SAHUARIPA, 18 NOVIEMBRE, MIRADOR, RASTRO PLAYA | 5 CUARTOS | 20 HABITANTES
27 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 3 EN COLONIA YUCATÁN, 2 EN COLONIA CENTRO Y 1 EN COLONIA RASTRO PLAYA | 693180 | 693180 | 207954 | SONORA | GUAYMAS | COLONIA YUCATAN, CENTRO Y RASTRO PLAYA | 6 CUARTOS | 24 HABITANTES
28 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 1 EN COLONIA PLAYITAS, 1 EN COLONIA FÁTIMA, 1 EN COLONIA CENTENARIO, 1 EN COLONIA HUMBERTO GUTIÉRREZ, 1 EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COLONIA MIRADOR Y 1 EN COLONIA SAN VICENTE | 808710 | 808710 | 242613 | SONORA | GUAYMAS | VARIAS COLONIAS | 7 CUARTOS | 28 HABITANTES
01 CP FISMDF | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA | 0 | 975026.77 | 975026.77 | SONORA | GUAYMAS | EJIDO LAZARO CARDENAS | 2731 Ml | 250 HABITANTES
05 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA | 364222.1 | 916861.41 | 339994.92 | SONORA | GUAYMAS | COL. TORRES DE FATIMA | 908 ML | 368 HABITANTES
06 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR | 163675.44 | 352204.02 | 277885.68 | SONORA | GUAYMAS | COL. 18 DE NOVIEMBRE | 113 ML | 150 HABITANTES
07 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE | 258320.55 | 455562.72 | 455562.72 | SONORA | GUAYMAS | COL. 18 DE NOVIEMBRE | 180 ML | 120 HABITANTES
13 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 5 Y 7 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO Y AVENIDA V ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 1095954.18 | 1095954.18 | 1070951.41 | SONORA | GUAYMAS | COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 1259 ML | 392 HABITANTES
14 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I Y III ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 1243925.22 | 1243925.22 | 1243925.23 | SONORA | GUAYMAS | COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 856 ML | 392 HABITANTES
15 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I, II Y V ENTRE CALLES 3 Y 7 Y DE AVENIDA IX ENTRE CALLES 1 Y 3 EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 1319289.6 | 1319289.6 | 1262612.07 | SONORA | GUAYMAS | COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 1253 ML | 392 HABITANTES
21 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO, AVENIDA I ENTRE CALLE 1 Y 3, AVENIDA III Y V ENTRE BLVD. BACATETE Y CALLE 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 1228929.71 | 1228929.71 | 1136172.5 | SONORA | GUAYMAS | COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 1204 ML | 550 HABITANTES
32 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CENTRO-AGUILEÑO EN POTAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA | 875733.89 | 875733.89 | 262720.16 | SONORA | GUAYMAS | POTAM | 2351 ML | 300 HABITANTES
05 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA | 522618.73 | 916861.41 | 576866.44 | SONORA | GUAYMAS | COL. LAS TORRES DE FATIMA | 908 ML | 368 HABITANTES
06 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR | 219771.68 | 352204.02 | 74318.38 | SONORA | GUAYMAS | COL. AMPL. POPULAR | 113 ML | 156 HABITANTES
11 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 15 ENTRE AVENIDA IX Y XI DE LA COLONIA MIRADOR Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA GARDENIA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE SIN NOMBRE Y ENTRONQUES DE LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE | 475204.09 | 679606.84 | 679606.85 | SONORA | GUAYMAS | COL. 18 DE NOVIEMBRE, COL. MIRADOR | 571 ML | 152 HABITANTES
19 CP FISMDF | ELECTRIFICACIÓN EN EL POBLADO LA MISA, EN EJIDO EL CHORIZO, LOMAS DE COLOSIO, ORTIZ Y EL YAQUI | 0 | 637437.31 | 235492.69 | SONORA | GUAYMAS | VARIOS EJIDOS | 1 LOTE | 300 HABITANTES
20 CP FISMDF | ELECTRIFICACIÓN EN LAS COLONIAS 18 DE NOVIEMBRE, LOMA LINDA, AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, SAN VICENTE Y EL MIRADOR | 493162.97 | 242343.01 | 211942.7 | SONORA | GUAYMAS | VARIAS COLONIAS | 1 LOTE | 300 HABITANTES
23 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA GUAYMAS NORTE | 0 | 464132.65 | 464132.65 | SONORA | GUAYMAS | COL. GUAYMAS NORTE | 12 PZAS | 550 HABITANTES
08 CP FISMDF | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y BLVD. MICROONDAS COLONIA GUAYMAS NORTE | 0 | 2430400.99 | 2430401 | SONORA | GUAYMAS | COL. GUAYMAS NORTE | 4125 M2 | 3000 HABITANTES
10 CP FISMDF | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLAZA 13 DE JULIO EN FRACCIONAMIENTO LAS PLAZAS | 0 | 975114.4 | 975114.4 | SONORA | GUAYMAS | FRACC. LAS PLAZAS | 746 M2 | 68 HABITANTES
12 CP FISMDF | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, EN LA COLONIA CENTRO (I ETAPA) | 9354931.57 | 6962875.27 | 5467568.32 | SONORA | GUAYMAS | COL. CENTRO | 3929 M2 | 20,0000 HABITANTES
16 CP FISMDF | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA HIDALGO, COLONIA LAS PLAZAS | 2338732.9 | 2408658.23 | 2391572.37 | SONORA | GUAYMAS | COL. LAS PLAZAS | 1799 M2 | 160 HABITANTES
22 CP FISMDF | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE FRESNILLO EN LA COLONIA TERMOELÉCTRICA | 0 | 971420.08 | 944585.87 | SONORA | GUAYMAS | COL. TERMOELECTRICA | 635 M2 | 350 HABITANTES
24 CP FISMDF | FABRICACIÓN DE ANDADORES EN CALLES 13 Y 14 DE LA COLONIA CENTRO | 0 | 929392.77 | 833182.33 | SONORA | GUAYMAS | COL. CENTRO | 399 M2 | 250 HABITANTES
25 CP FISMDF | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CIRCUITO EN CALLE CONTINUACIÓN 00 (SIN NOMBRE) Y ANDADOR EN COLONIA YUCATÁN | 0 | 587931.98 | 335446.26 | SONORA | GUAYMAS | COL. YUCATAN | 204 M2 | 23 HABITANTES
26 CP FISMDF | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE AVENIDA VIII, ENTRE SIN NOMBRE EN LA COLONIA FÁTIMA | 0 | 1393720.88 | 418116.27 | SONORA | GUAYMAS | COL. FATIMA | 762 M2 | 550 HABITANTES
29 CP FISMDF | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA EN CALLE 4 AVENIDA IX, SECTOR CERRO GANDAREÑO | 0 | 1030651.56 | 724825.64 | SONORA | GUAYMAS | SEC. CERRO GANDAREÑO | 1284 M2 | 550 HABITANTES
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL