## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA FISMDF 2020
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | ACUMULADO |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS | ACUMULADO AL TRIMESTRE | AL TRIMESTRE | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
02 CP | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO | 780000 | 780000 | 780000 | 100% | 100% | 6 | ACCIONES | 24 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
07 CP | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COLONIA PERIODISTA, 2 EN COLONIA YUCATÁN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS | 780000 | 843998.52 | 843998.52 | 100% | 100% | 6 | ACCIONES | 24 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
08 CP | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM MPIO. DE GUAYMAS, SONORA | 843998.52 | 843998.51 | 843998.51 | 100% | 100% | 6 | ACCIONES | 24 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
09 CP | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN VICAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA | 843998.52 | 843998.51 | 843998.51 | 100% | 100% | 6 | ACCIONES | 24 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
12 CP | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, SONORA | 843998.52 | 843998.49 | 843998.49 | 100% | 100% | 6 | ACCIONES | 24 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
15 CP | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA | 843998.52 | 843998.51 | 843998.51 | 100% | 100% | 6 | ACCIONES | 24 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61102 02 25 11 | 4935994.08 | 4999992.54 | 4999992.54
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
13 CP | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR MERIDA EN POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 0 | 518210.08 | 518210.08 | 100% | 100% | 1125 | ML | 225 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61408 02 25 11 | 0 | 518210.08 | 518210.08
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
01 CP | NTRODUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO | 302228.89 | 302228.89 | 302228.89 | 100% | 100% | 130 | ML | 51 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
20 CP | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO | 0 | 2396429.71 | 2396429.71 | 100% | 100% | 1779 | ML | 536 | HAB. | FISMDF | LIC. SIMP.
23 CP | INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 0 | 890411.38 | 890411.38 | 100% | 100% | 974 | ML | 180 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
25 CP | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA DE CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS, VICAM | 0 | 235034.67 | 235034.67 | 100% | 100% | 167 | ML | 80 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
26 CP | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 4 Y 5, Y CALLE 5 ENTRE AVENIDA VI Y PANTEON, COLONIA SAN VICENTE | 0 | 412254.68 | 412254.68 | 100% | 100% | 175.6 | ML | 112 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61409 02 25 11 | 302228.89 | 4236359.33 | 4236359.33
61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA
10 CP | EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y LINEA SECUNDARIA EN ÁREA URBANA Y RURAL: COLONIA FEMOSA, ADOLFO DE LA HUERTA, LOMAS DE COLOSIO, EJIDO ORTIZ Y EJIDO SANTA CLARA | 0 | 896848.22 | 896848.22 | 100% | 100% | 1 | LOTE | 130 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
16 CP | CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES | 0 | 640853.91 | 640853.91 | 100% | 100% | 1 | LOTE | 230 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61410 02 25 11 | 0 | 1537702.13 | 1537702.13
61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
04 CP | CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LAZARO CARDENAS | 800000 | 848797.45 | 848797.45 | 100% | 100% | 1 | KIOSKO | 250 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
27 CP | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA 23 DE MARZO |  | 430129.14 | 430129.14 | 100% | 100% | 1 | PLAZA | 1880 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61419 02 11 | 800000 | 1278926.59 | 1278926.59
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
03 CP | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YÁÑEZ, COLONIA CENTRO | 5418000 | 10296099.37 | 10296099.37 | 95% | 100% | 5503 | M2 | 580 | HAB. | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
05 CP | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COLONIA MIGUEL HIDALGO | 1500000 | 2405904.14 | 2405904.14 | 100% | 100% | 1366 | M2 | 171 | HAB. | FISMDF | LIC. SIMP.
11 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA | 600000 | 668523 | 668523 | 90% | 100% | 240.66 | M2 | 76 | HAB. | FISMDF | ADJ. DIR.
14 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BENITO JUAREZ, EN VICAM, SONORA | 3990000 | 5880337.76 | 5880337.76 | 90% | 100% | 3228.2 | M2 | 180 | HAB. | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
17 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN | 1940000 | 1666085.57 | 1666085.57 | 95% | 100% | 713 | M2 | 62 | HAB. | FISMDF | LIC. SIMP.
18 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA | 2180000 | 2488201.19 | 2488201.19 | 95% | 100% | 1630.4 | M2 | 112 | HAB. | FISMDF | LIC. SIMP.
19 CP | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA | 1891250 | 2342516.08 | 2342516.08 | 95% | 100% | 1319.6 | M2 | 95 | HAB. | FISMDF | LIC. SIMP.
21 CP | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO | 1310000 | 1638707.9 | 1638707.9 | 75% | 100% | 1008 | M2 | 101 | HAB. | FISMDF | LIC. SIMP.
22 CP | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN CALLE 8 ENTRE AVENIDAS IX Y XI, COLONIA CERRO GANDAREÑO | 1781250 | 1880162.12 | 1880162.12 | 100% | 100% | 989 | M2 | 113 | HAB. | FISMDF | LIC. SIMP.
24 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR PARICUTÍN EN LA COLONIA PUNTA ARENA | 1740000 | 1227961.7 | 1227961.7 | 90% | 100% | 308.92 | M2 | 113 | HAB. | FISMDF | LIC. SIMP.
28 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE AVENIDA II Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN LA COLONIA PUNTA ARENA | 0 | 1327965.47 | 1327965.47 | 90% | 100% | 726.95 | M2 | 3500 | HAB. | FISMDF | LIC. SIMP.
29 CP | PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 10 CMS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA IV A PLAZA KENEDY | 0 | 3123868.05 | 3123868.05 | 70% | 100% | 3440.6 | M2 | 5500 | HAB. | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61422 02 25 11 | 22350500 | 34946332.35 | 34946332.35
| TOTALES: | 28388722.97 | 47517523.02 | 47517523.02