## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 2 | SON220102061846 | Proyecto de inversión | 3872774.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3872774.98, modificado:3872774.98}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIEZ A TERCERA ETAPA ENTRE AVENIDA SEIS Y PEDRO G MORENO COLONIA YUCATAN - 6663 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 6663 | S | 68 | 67 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3528.0, meta_modificada:3528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ A COLONIA YUCATÁN, 85406 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD PEDRO G. MORENO Y AVENIDA SEIS, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA YUCATAN DESDE LA AVENIDA SEIS, lon:-110.90271367, lat:27.9144962}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 3872774.98 | 3872774.98 | 3872774.98 | 3872774.98 | 3872774.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3528.0}} | {2061846/proyecto_PROCESO, 2061846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202082017 | Proyecto de inversión | 329565.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329565.06, modificado:329565.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE INFRAESTRCUTURA SANITARIA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DE PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA POPULAR, EN GUAYMAS, SONORA - 91984 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 91984 | S | 77 | 76 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA COLONIA POPULAR, 85447 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA POR EL FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA SUBIENDO POR EL BL, lon:-110.92296617, lat:27.91784114}} | 2022-05-19 | 2022-08-26 | 329565.06 | 329565.06 | 329565.06 | 329565.06 | 329565.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-05, contratista:RUVERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3941507.53, importe_modificado:3941507.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2082017/proyecto_INICIO, 2082017/proyecto_PROCESO, 2082017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202071780 | Proyecto de inversión | 230279.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230279.82, modificado:230279.82}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 20 ENTRE AVE. X Y AVE. XIII, COLONIA EL MIRADOR EN GUAYMAS, SONORA - 33347 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 33347 | S | 80 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA EL MIRADOR, 85486 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA XIII, POR LA CALLE 23 DONDE SE ENTRA A LA COLONIA HASTA DONDE ESTA LA ESCUELA POR LA CALLE LATERAL QUE ES LA AVENIDA X TRES CUADRAS , lon:-110.89386406, lat:27.88643823}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 230279.82 | 230279.82 | 230279.82 | 230279.82 | 230279.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-01, contratista:CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:8331349.97, importe_modificado:8331349.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {2071780/proyecto_INICIO, 2071780/proyecto_PROCESO, 2071780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202073554 | Proyecto de inversión | 532349.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532349.75, modificado:532349.75}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVE. ROSAS MORENO Y AVE. IGNACIO ALLENDE EN COLONIA INDEPENDENCIA, EN GUAYMAS, SONORA. - 43016 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 43016 | S | 87 | 88 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA INDEPENDENCIA, 85490 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, DONDE SE SE ENCUENTRA EL FRACC. BICENTENARIO SUBIENDO POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE QUE L, lon:-110.89991253, lat:27.88212112}} | 2022-04-18 | 2022-08-15 | 532349.75 | 532349.75 | 532349.75 | 532349.75 | 532349.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-02, contratista:CONSTRUOBRAS MAROR, S.A. DE C.V., convocante:MGS06016PU3, monto:4522932.07, importe_modificado:4522932.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {2073554/proyecto_INICIO, 2073554/proyecto_PROCESO, 2073554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202075953 | Proyecto de inversión | 603923.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603923.5, modificado:603923.5}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE, EN GUAYMAS, SONORA - 59803 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 59803 | S | 110 | 110 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TATOMI INTERIOR 85499 COLONIA TETABIATE, 85499 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD TETABIATE Y AVENIDA PASCOLA Y BACUM, AVENIDA VICAM POR EL BLVD. TETABIATE DESPUES DE PASAR EL HOSPITAL NAVAL Y LA CALLE CANAL , lon:-110.91294776, lat:27.88064325}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 603923.5 | 603923.5 | 603923.5 | 603923.5 | 603923.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-03, contratista:EDIFICACIONES DOUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3806185.39, importe_modificado:3806185.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.0}} | {2075953/proyecto_PROCESO, 2075953/proyecto_FIN, 2075953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202082066 | Proyecto de inversión | 3315353.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315353.01, modificado:3315353.01}} | CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DE PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA POPULAR, EN GUAYMAS, SONORA - 92220 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 92220 | S | 77 | 76 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2904.0, meta_modificada:2904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA COLONIA POPULAR, 85447 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA SUBIENDO POR EL BLVD. PASEO EL DORADO RUMBO AL CENTRO, lon:-110.92295544, lat:27.91784588}} | 2022-05-19 | 2022-08-26 | 3315353.01 | 3315353.01 | 1060936.87 | 1060936.87 | 1060936.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-05, contratista:RUVERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3941507.53, importe_modificado:3941507.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.0}} | {2082066/proyecto_INICIO, 2082066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202082101 | Proyecto de inversión | 57756.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57756.57, modificado:57756.57}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DE PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA POPULAR, EN GUAYMAS, SONORA - 92427 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 92427 | S | 77 | 76 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA COLONIA POPULAR, 85447 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA SUBIENDO POR EL BLVD. PASEO LOMA DORADA RUMBO AL CENT, lon:-110.92295544, lat:27.91786011}} | 2022-05-19 | 2022-08-26 | 57756.57 | 57756.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-05, contratista:RUVERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3941507.53, importe_modificado:3941507.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220102061705 | Proyecto de inversión | 472448.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472448.14, modificado:472448.14}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE DIEZ A TERCERA ETAPA ENTRE AVENIDA SEIS Y PEDRO G MORENO COLONIA YUCATAN - 5387 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 5387 | S | 68 | 67 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 10 A COLONIA YUCATÁN, 85406 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD PEDRO G. MORENO Y AVENIDA SEIS, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA YUCATAN HACIA EL NORTE HASTA DO, lon:-110.90274127, lat:27.91477173}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 472448.14 | 472448.14 | 472448.14 | 472448.14 | 472448.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2061705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202071797 | Proyecto de inversión | 333339.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333339.51, modificado:333339.51}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 ENTRE AVE. X Y AVE. XIII, COLONIA EL MIRADOR, GUAYMAS, SONORA - 33432 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 33432 | S | 80 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.5, meta_modificada:414.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA EL MIRADOR, 85486 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA XIII, POR LA CALLE 23 DONDE SE ENTRA A LA COLONIA HASTA DONDE ESTA LA ESCUELA POR LA CALLE LATERAL QUE ES LA AVENIDA X TRES CUADRAS A, lon:-110.89387479, lat:27.88643823}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 333339.51 | 333339.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-01, contratista:CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:8331349.97, importe_modificado:8331349.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2071797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220102061833 | Proyecto de inversión | 685008.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685008.76, modificado:685008.76}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE DIEZ A TERCERA ETAPA ENTRE AVENIDA SEIS Y PEDRO G MORENO COLONIA YUCATAN - 6557 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 6557 | S | 68 | 67 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ A COLONIA YUCATÁN, 85406 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD PEDRO G. MORENO Y AVENIDA SEIS, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA YUCATAN DESDE LA AVENIDA SEIS, lon:-110.90269883, lat:27.91469508}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 685008.76 | 685008.76 | 685008.76 | 685008.76 | 685008.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {2061833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202075960 | Proyecto de inversión | 2789576.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2789576.28, modificado:2789576.28}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE, EN GUAYMAS, SONORA - 59854 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 59854 | S | 110 | 110 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2433.0, meta_modificada:2433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TATOMI COLONIA TETABIATE, 85499 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD TETABIATE Y AVENIDA PASCOLA Y BACUM, AVENIDA VICAM POR EL BLVD. TETABIATE DESPUES DE PASAR EL HOSPITAL NAVAL Y LA CALLE CANAL DE LA MISION DE, lon:-110.91282974, lat:27.88060058}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 2789576.28 | 2789576.28 | 950412.43 | 950412.43 | 940412.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-03, contratista:EDIFICACIONES DOUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3806185.39, importe_modificado:3806185.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}} | {2075960/proyecto_PROCESO, 2075960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220102061862 | Proyecto de inversión | 853972.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853972.49, modificado:853972.49}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIEZ A TERCERA ETAPA ENTRE AVENIDA SEIS Y PEDRO G MORENO COLONIA YUCATÁN - 6801 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 6801 | S | 68 | 67 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1187.9, meta_modificada:1187.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ A INTERIOR 85406¦ COLONIA YUCATÁN, 85406 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD PEDRO G. MORENO Y AVENIDA SEIS, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA YUCATAN DESDE, lon:-110.90271367, lat:27.9145436}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 853972.49 | 853972.49 | 853972.49 | 853972.49 | 853972.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1187.9}} | {2061862/proyecto_FIN, 2061862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202073535 | Proyecto de inversión | 390396.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390396.4, modificado:390396.4}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVE. ROSAS MORENO Y AVE. IGNACIO ALLENDE EN COLONIA INDEPENDENCIA EN GUAYMAS SONORA. - 42827 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 42827 | S | 87 | 88 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA INDEPENDENCIA, 85490 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, DONDE SE SE ENCUENTRA EL FRACC. BICENTENARIO SUBIENDO POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE QUE L, lon:-110.89986962, lat:27.88217802}} | 2022-04-18 | 2022-08-15 | 390396.4 | 390396.4 | 390396.4 | 390396.4 | 390396.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-02, contratista:CONSTRUOBRAS MAROR, S.A. DE C.V., convocante:MGS06016PU3, monto:4522932.07, importe_modificado:4522932.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}} | {2073535/proyecto_PROCESO, 2073535/proyecto_INICIO, 2073535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202073564 | Proyecto de inversión | 3026652.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026652.75, modificado:3026652.75}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVE. ROSAS MORENO Y AVE. IGNACIO ALLENDE EN COLONIA INDEPENDENCIA, EN GUAYMAS, SONORA. - 43149 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 43149 | S | 87 | 88 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2748.0, meta_modificada:2748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA INDEPENDENCIA, 85490 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, DONDE SE SE ENCUENTRA EL FRACC. BICENTENARIO SUBIENDO POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE QUE L, lon:-110.89983743, lat:27.88219699}} | 2022-04-18 | 2022-08-15 | 3026652.75 | 3026652.75 | 1180278.24 | 1180278.24 | 1180278.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-02, contratista:CONSTRUOBRAS MAROR, S.A. DE C.V., convocante:MGS06016PU3, monto:4522932.07, importe_modificado:4522932.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}} | {2073564/proyecto_INICIO, 2073564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202077966 | Proyecto de inversión | 346393.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346393.17, modificado:346393.17}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN BLVD. LAZARO CARDENAS 2DA ETAPA EN VICAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA - 70749 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 70749 | S | 275 | 275 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS PUEBLO VÍCAM SWITCH, 85510 VÍCAM (SWITCH), GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA DEL YAQUI Y ANDADOR BENITO JUAREZ, AVENIDA TETACOMBIATE POR LA CARRETERA INTERNACIONAL DONDE ESTA UBICADA LA GASOLINERA A UN COST, lon:-110.29401545, lat:27.64390664}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 346393.17 | 346393.17 | 346393.17 | 346393.17 | 346393.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-04, contratista:DR51 CONSTRURENTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3853173.37, importe_modificado:3853173.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {2077966/proyecto_INICIO, 2077966/proyecto_PROCESO, 2077966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202078027 | Proyecto de inversión | 403031.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403031.76, modificado:403031.76}} | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE BLVD. LAZARO CARDENAS 2DA ETAPA EN VICAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA - 71023 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 71023 | S | 275 | 275 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS PUEBLO VÍCAM SWITCH, 85510 VÍCAM (SWITCH), GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA YAQUI Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA TETACOMBIATE POR LA CARRETERA INTERNACIONAL DONDE ESTA UBICADA LA GASOLINERA A UN COSTADO , lon:-110.29397253, lat:27.64396367}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 403031.76 | 403031.76 | 403031.76 | 403031.76 | 403031.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-04, contratista:DR51 CONSTRURENTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3853173.37, importe_modificado:3853173.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2078027/proyecto_INICIO, 2078027/proyecto_PROCESO, 2078027/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202078072 | Proyecto de inversión | 2660634.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660634.96, modificado:2660634.96}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD. LAZARO CARDENAS 2DA ETAPA EN VICAM MPIO. DE GUAYMAS, SONORA - 71211 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 71211 | S | 275 | 275 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2334.0, meta_modificada:2334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS PUEBLO VÍCAM SWITCH, 85510 VÍCAM (SWITCH), GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA YAQUI Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA TETACOMBIATE DONDE SE SE ENCUENTRA EL FRACC. BICENTENARIO SUBIENDO POR LA CALLE IGNACIO AL, lon:-110.29400472, lat:27.64383061}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 2660634.96 | 2660634.96 | 601759.12 | 601759.12 | 601759.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-04, contratista:DR51 CONSTRURENTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3853173.37, importe_modificado:3853173.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.0}} | {2078072/proyecto_INICIO, 2078072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202081178 | Proyecto de inversión | 238832.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238832.89, modificado:238832.89}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DE PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE 22 DE NOV COLONIA POPULAR, EN GUAYMAS, SONORA - 86772 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 86772 | S | 77 | 76 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA COLONIA POPULAR, 85447 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA SUBIENDO POR EL BLVD. PASEO LOMA DORADA RUMBO AL CENT, lon:-110.92296617, lat:27.91786485}} | 2022-05-19 | 2022-08-26 | 238832.89 | 238832.89 | 238832.89 | 238832.89 | 238832.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-05, contratista:RUVERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3941507.53, importe_modificado:3941507.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.0}} | {2081178/proyecto_FIN, 2081178/proyecto_INICIO, 2081178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202071737 | Proyecto de inversión | 195318.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195318.22, modificado:195318.22}} | CONSTRUCCIÓN DE IINFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE 20 ENTRE AVE. X Y AVENIDA XIII COLONIA EL MIRADOR, EN GUAYMAS, SONORA - 32841 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 32841 | S | 80 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA EL MIRADOR, 85486 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA XIII, POR LA CALLE 23 DONDE SE ENTRA A LA COLONIA HASTA DONDE ESTA LA ESCUELA POR LA CALLE LATERAL QUE ES LA AVENIDA X TRES CUADRAS , lon:-110.89385333, lat:27.88644771}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 195318.22 | 195318.22 | 195318.22 | 195318.22 | 195318.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-01, contratista:CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:8331349.97, importe_modificado:8331349.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2071737/proyecto_INICIO, 2071737/proyecto_PROCESO, 2071737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202073572 | Proyecto de inversión | 573533.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573533.17, modificado:573533.17}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVE. ROSAS MORENO Y AVE. IGNACIO ALLENDE EN COLONIA INDEPENDENCIA, EN GUAYMAS, SONORA - 43184 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 43184 | S | 87 | 88 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.0, meta_modificada:818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA INDEPENDENCIA, 85490 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, DONDE SE SE ENCUENTRA EL FRACC. BICENTENARIO SUBIENDO POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE QUE L, lon:-110.89989107, lat:27.88214957}} | 2022-04-18 | 2022-08-15 | 573533.17 | 573533.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-02, contratista:CONSTRUOBRAS MAROR, S.A. DE C.V., convocante:MGS06016PU3, monto:4522932.07, importe_modificado:4522932.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2073572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202075922 | Proyecto de inversión | 412685.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412685.6, modificado:412685.6}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE, EN GUAYMAS, SONORA - 59634 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 59634 | S | 110 | 110 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TATOMI COLONIA TETABIATE, 85499 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD TETABIATE Y AVENIDA PASCOLA Y BACUM, AVENIDA VICAM POR EL BLVD. TETABIATE DESPUES DE PASAR EL HOSPITAL NAVAL Y LA CALLE CANAL DE LA MISION DE, lon:-110.9128351, lat:27.88061006}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 412685.6 | 412685.6 | 412685.6 | 412685.6 | 412685.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-03, contratista:EDIFICACIONES DOUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3806185.39, importe_modificado:3806185.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {2075922/proyecto_FIN, 2075922/proyecto_INICIO, 2075922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202071794 | Proyecto de inversión | 1688208.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688208.04, modificado:1688208.04}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 ENTRE AVE. X Y AVE. XIII, COLONIA EL MIRADOR, GUAYMAS, SONORA - 33412 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 33412 | S | 80 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1551.0, meta_modificada:1551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA EL MIRADOR, 85486 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA XIII, POR LA CALLE 23 DONDE SE ENTRA A LA COLONIA HASTA DONDE ESTA LA ESCUELA POR LA CALLE LATERAL QUE ES LA AVENIDA X TRES CUADRAS , lon:-110.8938587, lat:27.88651409}} | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 1688208.04 | 1688208.04 | 600560.75 | 600560.75 | 600560.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-01, contratista:CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:8331349.97, importe_modificado:8331349.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.85}} | {2071794/proyecto_PROCESO, 2071794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SON220202078103 | Proyecto de inversión | 443113.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443113.48, modificado:443113.48}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. LAZARO CARDENAS 2DA ETAPA EN VICAM MPIO. DE GUAYMAS, SONORA - 71308 | 26 | Sonora | 29 | Guaymas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guaymas | 71308 | S | 275 | 275 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:325, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS PUEBLO VÍCAM SWITCH, 85510 VÍCAM (SWITCH), GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA YAQUI Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA TETACOMBIATE POR LA CARRETERA INTERNACIONAL DONDE ESTA UBICADA LA GASOLINERA A UN COSTADO , lon:-110.29402081, lat:27.6438413}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 443113.48 | 443113.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUAYMAS-22-FISMDF-SI-04, contratista:DR51 CONSTRURENTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, monto:3853173.37, importe_modificado:3853173.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SON220102061846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3872774.98 | 3872774.98
SON220202082017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329565.06 | 329565.06
SON220202071780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230279.82 | 230279.82
SON220202073554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532349.75 | 532349.75
SON220202075953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603923.5 | 603923.5
SON220202082066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3315353.01 | 3315353.01
SON220202082101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57756.57 | 57756.57
SON220102061705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472448.14 | 472448.14
SON220202071797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333339.51 | 333339.51
SON220102061833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685008.76 | 685008.76
SON220202075960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2789576.28 | 2789576.28
SON220102061862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853972.49 | 853972.49
SON220202073535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390396.4 | 390396.4
SON220202073564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3026652.75 | 3026652.75
SON220202077966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346393.17 | 346393.17
SON220202078027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403031.76 | 403031.76
SON220202078072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2660634.96 | 2660634.96
SON220202081178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238832.89 | 238832.89
SON220202071737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195318.22 | 195318.22
SON220202073572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573533.17 | 573533.17
SON220202075922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412685.6 | 412685.6
SON220202071794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1688208.04 | 1688208.04
SON220202078103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443113.48 | 443113.48

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SON220102061846 | Metros Cuadrados | 3528 | 3528
SON220202082017 | Metros lineales | 280 | 280
SON220202071780 | Metros lineales | 212 | 212
SON220202073554 | Metros lineales | 257 | 257
SON220202075953 | Metros lineales | 263 | 263
SON220202082066 | Metros Cuadrados | 2904 | 2904
SON220202082101 | Metros Cuadrados | 69 | 69
SON220102061705 | Metros lineales | 145 | 145
SON220202071797 | Metros Cuadrados | 414.5 | 414.5
SON220102061833 | Metros lineales | 306 | 306
SON220202075960 | Metros Cuadrados | 2433 | 2433
SON220102061862 | Metros Cuadrados | 1187.9 | 1187.9
SON220202073535 | Metros lineales | 264 | 264
SON220202073564 | Metros Cuadrados | 2748 | 2748
SON220202077966 | Metros lineales | 213 | 213
SON220202078027 | Metros lineales | 175 | 175
SON220202078072 | Metros Cuadrados | 2334 | 2334
SON220202081178 | Metros lineales | 272 | 272
SON220202071737 | Metros lineales | 220 | 220
SON220202073572 | Metros Cuadrados | 818 | 818
SON220202075922 | Metros lineales | 312 | 312
SON220202071794 | Metros Cuadrados | 1551 | 1551
SON220202078103 | Metros Cuadrados | 455 | 455

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SON220102061846 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE DIEZ A COLONIA YUCATÁN, 85406 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD PEDRO G. MORENO Y AVENIDA SEIS, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA YUCATAN DESDE LA AVENIDA SEIS | -110.9027 | 27.9145
SON220202082017 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA COLONIA POPULAR, 85447 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA POR EL FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA SUBIENDO POR EL BL | -110.923 | 27.9178
SON220202071780 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE 20 COLONIA EL MIRADOR, 85486 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA XIII, POR LA CALLE 23 DONDE SE ENTRA A LA COLONIA HASTA DONDE ESTA LA ESCUELA POR LA CALLE LATERAL QUE ES LA AVENIDA X TRES CUADRAS | -110.8939 | 27.8864
SON220202073554 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA INDEPENDENCIA, 85490 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, DONDE SE SE ENCUENTRA EL FRACC. BICENTENARIO SUBIENDO POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE QUE L | -110.8999 | 27.8821
SON220202075953 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE TATOMI INTERIOR 85499 COLONIA TETABIATE, 85499 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD TETABIATE Y AVENIDA PASCOLA Y BACUM, AVENIDA VICAM POR EL BLVD. TETABIATE DESPUES DE PASAR EL HOSPITAL NAVAL Y LA CALLE CANAL | -110.9129 | 27.8806
SON220202082066 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA COLONIA POPULAR, 85447 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA SUBIENDO POR EL BLVD. PASEO EL DORADO RUMBO AL CENTRO | -110.923 | 27.9178
SON220202082101 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA COLONIA POPULAR, 85447 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA SUBIENDO POR EL BLVD. PASEO LOMA DORADA RUMBO AL CENT | -110.923 | 27.9179
SON220102061705 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE 10 A COLONIA YUCATÁN, 85406 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD PEDRO G. MORENO Y AVENIDA SEIS, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA YUCATAN HACIA EL NORTE HASTA DO | -110.9027 | 27.9148
SON220202071797 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE 20 COLONIA EL MIRADOR, 85486 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA XIII, POR LA CALLE 23 DONDE SE ENTRA A LA COLONIA HASTA DONDE ESTA LA ESCUELA POR LA CALLE LATERAL QUE ES LA AVENIDA X TRES CUADRAS A | -110.8939 | 27.8864
SON220102061833 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE DIEZ A COLONIA YUCATÁN, 85406 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD PEDRO G. MORENO Y AVENIDA SEIS, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA YUCATAN DESDE LA AVENIDA SEIS | -110.9027 | 27.9147
SON220202075960 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE TATOMI COLONIA TETABIATE, 85499 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD TETABIATE Y AVENIDA PASCOLA Y BACUM, AVENIDA VICAM POR EL BLVD. TETABIATE DESPUES DE PASAR EL HOSPITAL NAVAL Y LA CALLE CANAL DE LA MISION DE | -110.9128 | 27.8806
SON220102061862 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE DIEZ A INTERIOR 85406¦ COLONIA YUCATÁN, 85406 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD PEDRO G. MORENO Y AVENIDA SEIS, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA YUCATAN DESDE | -110.9027 | 27.9145
SON220202073535 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA INDEPENDENCIA, 85490 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, DONDE SE SE ENCUENTRA EL FRACC. BICENTENARIO SUBIENDO POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE QUE L | -110.8999 | 27.8822
SON220202073564 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA INDEPENDENCIA, 85490 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, DONDE SE SE ENCUENTRA EL FRACC. BICENTENARIO SUBIENDO POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE QUE L | -110.8998 | 27.8822
SON220202077966 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | BOULEVARD LAZARO CARDENAS PUEBLO VÍCAM SWITCH, 85510 VÍCAM (SWITCH), GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA DEL YAQUI Y ANDADOR BENITO JUAREZ, AVENIDA TETACOMBIATE POR LA CARRETERA INTERNACIONAL DONDE ESTA UBICADA LA GASOLINERA A UN COST | -110.294 | 27.6439
SON220202078027 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | BOULEVARD LAZARO CARDENAS PUEBLO VÍCAM SWITCH, 85510 VÍCAM (SWITCH), GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA YAQUI Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA TETACOMBIATE POR LA CARRETERA INTERNACIONAL DONDE ESTA UBICADA LA GASOLINERA A UN COSTADO | -110.294 | 27.644
SON220202078072 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | BOULEVARD LAZARO CARDENAS PUEBLO VÍCAM SWITCH, 85510 VÍCAM (SWITCH), GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA YAQUI Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA TETACOMBIATE DONDE SE SE ENCUENTRA EL FRACC. BICENTENARIO SUBIENDO POR LA CALLE IGNACIO AL | -110.294 | 27.6438
SON220202081178 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA COLONIA POPULAR, 85447 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA SUBIENDO POR EL BLVD. PASEO LOMA DORADA RUMBO AL CENT | -110.923 | 27.9179
SON220202071737 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE 20 COLONIA EL MIRADOR, 85486 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA XIII, POR LA CALLE 23 DONDE SE ENTRA A LA COLONIA HASTA DONDE ESTA LA ESCUELA POR LA CALLE LATERAL QUE ES LA AVENIDA X TRES CUADRAS | -110.8939 | 27.8864
SON220202073572 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA INDEPENDENCIA, 85490 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, DONDE SE SE ENCUENTRA EL FRACC. BICENTENARIO SUBIENDO POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE QUE L | -110.8999 | 27.8821
SON220202075922 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE TATOMI COLONIA TETABIATE, 85499 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE BOULEVARD TETABIATE Y AVENIDA PASCOLA Y BACUM, AVENIDA VICAM POR EL BLVD. TETABIATE DESPUES DE PASAR EL HOSPITAL NAVAL Y LA CALLE CANAL DE LA MISION DE | -110.9128 | 27.8806
SON220202071794 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | CALLE 20 COLONIA EL MIRADOR, 85486 HEROICA GUAYMAS, GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA XIII, POR LA CALLE 23 DONDE SE ENTRA A LA COLONIA HASTA DONDE ESTA LA ESCUELA POR LA CALLE LATERAL QUE ES LA AVENIDA X TRES CUADRAS | -110.8939 | 27.8865
SON220202078103 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | BOULEVARD LAZARO CARDENAS PUEBLO VÍCAM SWITCH, 85510 VÍCAM (SWITCH), GUAYMAS SONORA ENTRE AVENIDA YAQUI Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA TETACOMBIATE POR LA CARRETERA INTERNACIONAL DONDE ESTA UBICADA LA GASOLINERA A UN COSTADO | -110.294 | 27.6438

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SON220202082017 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-05 | RUVERSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 3941507.53 | 3941507.53
SON220202071780 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-01 | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 8331349.97 | 8331349.97
SON220202073554 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-02 | CONSTRUOBRAS MAROR, S.A. DE C.V. | MGS06016PU3 | 4522932.07 | 4522932.07
SON220202075953 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-03 | EDIFICACIONES DOUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 3806185.39 | 3806185.39
SON220202082066 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-05 | RUVERSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 3941507.53 | 3941507.53
SON220202082101 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-05 | RUVERSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 3941507.53 | 3941507.53
SON220202071797 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-01 | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 8331349.97 | 8331349.97
SON220202075960 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-03 | EDIFICACIONES DOUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 3806185.39 | 3806185.39
SON220202073535 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-02 | CONSTRUOBRAS MAROR, S.A. DE C.V. | MGS06016PU3 | 4522932.07 | 4522932.07
SON220202073564 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-02 | CONSTRUOBRAS MAROR, S.A. DE C.V. | MGS06016PU3 | 4522932.07 | 4522932.07
SON220202077966 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-04 | DR51 CONSTRURENTAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 3853173.37 | 3853173.37
SON220202078027 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-04 | DR51 CONSTRURENTAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 3853173.37 | 3853173.37
SON220202078072 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-04 | DR51 CONSTRURENTAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 3853173.37 | 3853173.37
SON220202081178 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-05 | RUVERSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 3941507.53 | 3941507.53
SON220202071737 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-01 | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 8331349.97 | 8331349.97
SON220202073572 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-02 | CONSTRUOBRAS MAROR, S.A. DE C.V. | MGS06016PU3 | 4522932.07 | 4522932.07
SON220202075922 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-03 | EDIFICACIONES DOUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 3806185.39 | 3806185.39
SON220202071794 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-01 | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 8331349.97 | 8331349.97
SON220202078103 | Obra | GUAYMAS-22-FISMDF-SI-04 | DR51 CONSTRURENTAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | 3853173.37 | 3853173.37

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SON220102061846 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3528 | 3528 | 3528 | 100
SON220202082017 | 2022 | 2 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
SON220202071780 | 2022 | 2 | Metros lineales | 212 | 212 | 212 | 100
SON220202073554 | 2022 | 2 | Metros lineales | 257 | 257 | 257 | 100
SON220202075953 | 2022 | 2 | Metros lineales | 263 | 263 | 263 | 100
SON220202082066 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2904 | 2904 | 929 | 31.9904
SON220202082101 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 69 | 69 | 0 | 0
SON220102061705 | 2022 | 2 | Metros lineales | 145 | 145 | 145 | 100
SON220202071797 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 414.5 | 414.5 | 0 | 0
SON220102061833 | 2022 | 2 | Metros lineales | 306 | 306 | 306 | 100
SON220202075960 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2433 | 2433 | 827 | 33.991
SON220102061862 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1187.9 | 1187.9 | 1187.9 | 100
SON220202073535 | 2022 | 2 | Metros lineales | 264 | 264 | 264 | 100
SON220202073564 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2748 | 2748 | 1044 | 37.9913
SON220202077966 | 2022 | 2 | Metros lineales | 213 | 213 | 213 | 100
SON220202078027 | 2022 | 2 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
SON220202078072 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2334 | 2334 | 513 | 21.9794
SON220202081178 | 2022 | 2 | Metros lineales | 272 | 272 | 272 | 100
SON220202071737 | 2022 | 2 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
SON220202073572 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 818 | 818 | 0 | 0
SON220202075922 | 2022 | 2 | Metros lineales | 312 | 312 | 312 | 100
SON220202071794 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1551 | 1551 | 542.85 | 35
SON220202078103 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 455 | 455 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".